РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Контрольно-счетная палата города Тулуна

Утвержден                                                                                               распоряжением председателя КСП г.Тулуна

от 24 июня 2026 № 23-р

«23» июня 2026 года                                                                                             город Тулун

ОТЧЕТ  №  4 - о

о результатах  контрольного мероприятия

«Проверка законного, эффективного и результативного использования бюджетных средств, направленных на реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы «Совершенствование механизмов экономического развития муниципального образования – «город Тулун» за 2024-2025 годы и текущий период 2026 года».

1. Основания для проведения контрольного мероприятия: Федеральный закон от 07.02.2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»; п.1.3 плана деятельности КСП г.Тулуна на 2026 год, утвержденного распоряжением председателя КСП г.Тулуна от 19.12.2025 № 46-р; распоряжение председателя КСП г.Тулуна от 17.04.2026 года № 13-р «О проведении контрольного мероприятия».

2. Предмет контрольного мероприятия:

деятельность объекта контрольного мероприятия по планированию, организации и исполнению мероприятий при реализации подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы «Совершенствование механизмов экономического развития муниципального образования – «город Тулун»;

документы стратегического планирования, нормативные правовые акты, распорядительные документы, регламентирующие вопросы планирования, предоставления и использования бюджетных средств;

бюджетная (бухгалтерская), статистическая, управленческая и иная отчетность объекта мероприятия;

иные документы и материалы, необходимые для проведения мероприятия.

3.Объект контрольного мероприятия:

Муниципальное учреждение «Администрация городского округа муниципального образования – «город Тулун».

4. Цели контрольного мероприятия: Проверка законного, эффективного и результативного использования бюджетных средств, направленных на реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы «Совершенствование механизмов экономического развития муниципального образования – «город Тулун».

5. Проверяемый период деятельности: 2024-2025 годы и текущий период 2026 года.

6. Срок проведения контрольного мероприятия: с 27.04.2026 года по 10.06.2026 года включительно.

7. Настоящий отчет подготовлен на основании акта от 10.06.2026 № 4-а, составленного по итогам настоящего контрольного мероприятия, проведенного в МУ «Администрация города Тулуна» с учетом замечаний и пояснений (№ 7841от 22.06.2026), представленных по акту от 10.06.2026 № 4-а муниципальным учреждением «Администрация городского округа муниципального образования – «город Тулун» в Контрольно-счетную палату города Тулуна

8. В результате  контрольного мероприятия установлено следующее:

1. Анализ нормативных и правовых актов, иные распорядительные документы, используемые в работе

Статьей 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации (далее - БК РФ) предусмотрено, что государственные программы Российской Федерации, государственные программы субъекта Российской Федерации, муниципальные программы утверждаются соответственно Правительством Российской Федерации, высшим исполнительным органом субъекта Российской Федерации, местной администрацией муниципального образования.

Сроки реализации государственных программ Российской Федерации, государственных программ субъекта Российской Федерации, муниципальных программ определяются соответственно Правительством Российской Федерации, высшим исполнительным органом субъекта Российской Федерации, местной администрацией муниципального образования в устанавливаемом ими порядке.

Порядок принятия решений о разработке государственных программ Российской Федерации, государственных программ субъекта Российской Федерации, муниципальных программ и формирования и реализации указанных программ устанавливается соответственно нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, высшего исполнительного органа субъекта Российской Федерации, муниципальным правовым актом местной администрации муниципального образования.

В соответствии с пунктом 2 статьи 179 БК РФ объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации государственных (муниципальных) программ утверждается законом (решением) о бюджете по соответствующей каждой программе целевой статье расходов бюджета в соответствии с перечнем и структурой государственных (муниципальных) программ, определенными Правительством Российской Федерации, высшим исполнительным органом субъекта Российской Федерации, местной администрацией муниципального образования.

Пунктом 3 статьи 179 БК РФ установлено, что по каждой государственной программе Российской Федерации, государственной программе субъекта Российской Федерации, муниципальной программе ежегодно проводится оценка эффективности ее реализации. Порядок проведения указанной оценки и ее критерии устанавливаются соответственно Правительством Российской Федерации, высшим исполнительным органом субъекта Российской Федерации, местной администрацией муниципального образования.

По результатам указанной оценки Правительством Российской Федерации, высшим исполнительным органом субъекта Российской Федерации, местной администрацией муниципального образования может быть принято решение о необходимости прекращения или об изменении начиная с очередного финансового года ранее утвержденной государственной (муниципальной) программы, в том числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации государственной (муниципальной) программы.

Муниципальная программа города Тулуна "Совершенствование механизмов экономического развития муниципального образования - "город Тулун" в соответствии с Постановлением Администрации городского округа муниципального образования – «город Тулун» от 31.10.2019 № 4956 «Об утверждении муниципальной программы города Тулуна «Совершенствование механизмов экономического развития муниципального образования – «город Тулун» (далее – Постановление № 4956) включает подпрограмму «Развитие малого и среднего предпринимательства» целью, которой является содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства города Тулуна.

В соответствии с паспортом подпрограммы "Развитие малого и среднего предпринимательства" основными мероприятиями подпрограммы являются:

- Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории города Тулуна;

- Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства города Тулуна;

- Создание условий для развития торговли.

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:

- Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 000 человек населения;

- Увеличение доли среднесписочной численности работников малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников всех предприятий и организаций;

- Увеличение количества ярмарок-продаж по реализации продовольственных товаров для населения, сельхозпродукции.

Ресурсное обеспечение подпрограммы - средства местного бюджета.

В 2024 году изменения в муниципальную программу города Тулуна «Совершенствование механизмов экономического развития муниципального образования – «город Тулун» вносились 5 раз.

В 2025 году изменения в муниципальную программу города Тулуна «Совершенствование механизмов экономического развития муниципального образования – «город Тулун» вносились 10 раз.

В 2026 году изменения в муниципальную программу города Тулуна «Совершенствование механизмов экономического развития муниципального образования – «город Тулун» вносились 3 раза.

Основная часть изменений, внесенных за 2024, 2025 и 2026 годы, связана с уточнением объемов ресурсного обеспечения программы.

2. Анализ мероприятий и ресурсного обеспечения подпрограммы

«Развитие малого и среднего предпринимательства».

Муниципальная программа - документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического развития муниципального образования (п. 35 ст. 3 Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»).

В соответствии со статьей 174.2 БК РФ под бюджетными ассигнованиями на исполнение принимаемых обязательств понимаются ассигнования, состав и (или) объем которых обусловлены законами, нормативными правовыми актами (муниципальными правовыми актами), договорами и соглашениями, предлагаемыми (планируемыми) к принятию или изменению в текущем финансовом году, в очередном финансовом году или в плановом периоде, к принятию либо к изменению с увеличением объема бюджетных ассигнований, предусмотренного на исполнение соответствующих обязательств в текущем финансовом году, включая договоры и соглашения, подлежащие заключению получателями бюджетных средств во исполнение указанных законов и нормативных правовых актов (муниципальных правовых актов).

2024 год

В соответствии с Распоряжением заместителя мэра городского округа – представителя комитета по экономике администрации городского округа от 26.01.2024 №2 «Об утверждении плана мероприятий по реализации муниципальной программы города Тулуна «Совершенствование механизмов экономического развития муниципального образования – «город Тулун» на 2024 год (с учетом последних изменений в соответствии с Распоряжением от 26.12.2024 № 13) утвержден план мероприятий по реализации муниципальной подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства»:

| № п/п | Наименование основного мероприятия | Срок реализации | Объем ресурсного обеспечения, тыс.руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Местный бюджет | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Иные источники | Всего |
| 1 | Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории города Тулуна | 01.2024- 12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, не являющимися индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» города Тулуна | 01.2024- 12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Создание условий для развития торговли | 01.2024- 12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Реализация социальной политики в области торговли: | 01.2024- 12.2024 | 103,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103,8 |
|  | Изготовление торгового лотка «Зеленые ряды» | 07.2024- 09.2024 | 86,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,4 |
|  | Установка торгового лотка «Зеленые ряды» | 07.2024- 08.2024 | 17,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,4 |
| 5 | Повышение эффективности муниципального регулирования торговли | 01.2024- 12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальной подпрограмме: |  |  | 103,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103,8 |

В соответствии с решением Думы городского округа муниципального образования – «город Тулун» от 22.12.2023 № 60-ДГО «О бюджете муниципального образования – «город Тулун» на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» (с учетом изменений от 26.09.2024 № 4-ДГО) размер утвержденных бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы  «Развитие малого и среднего предпринимательства» составил 103,8 тыс. руб.

2025 год

Распоряжением председателя комитета по экономике администрации городского округа от 27.01.2025 № 1 «Об утверждении плана мероприятий по реализации муниципальной программы города Тулуна «Совершенствование механизмов экономического развития муниципального образования – «город Тулун» на 2025 год утвержден план мероприятий по реализации муниципальной подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства»:

| № п/п | Наименование основного мероприятия | Срок реализации | Объем ресурсного обеспечения, тыс.руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Местный бюджет | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Иные источники | Всего |
| 1 | Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории города Тулуна | 01.2025- 12.2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, не являющимися индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» города Тулуна | 01.2025- 12.2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Создание условий для развития торговли | 01.2025- 12.2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Реализация социальной политики в области торговли: | 01.2025- 12.2025 | 68,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,0 |
|  | Ремонт торговых лотков «Зеленые ряды» | 03.2025- 09.2025 | 68,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,0 |
| 5 | Повышение эффективности муниципального регулирования торговли | 01.2025- 12.2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальной подпрограмме: |  |  | 68,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,0 |

В соответствии с решением Думы городского округа муниципального образования – «город Тулун» от 23.12.2024 № 15-ДГО «О бюджете муниципального образования – «город Тулун» на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» размер утвержденных бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы  «Развитие малого и среднего предпринимательства» составил 68,0 тыс. руб.

2026 год

На основании Распоряжения председателя комитета по экономике администрации городского округа от 20.01.2026 № 2 «Об утверждении плана мероприятий по реализации муниципальной программы города Тулуна «Совершенствование механизмов экономического развития муниципального образования – «город Тулун» на 2026 год утвержден план мероприятий по реализации муниципальной подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства»:

| № п/п | Наименование основного мероприятия | Срок реализации | Объем ресурсного обеспечения, тыс.руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Местный бюджет | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Иные источники | Всего |
| 1 | Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории города Тулуна | 01.2026- 12.2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, не являющимися индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» города Тулуна | 01.2026- 12.2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Создание условий для развития торговли | 01.2026- 12.2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Реализация социальной политики в области торговли: | 01.2025- 12.2025 | 71,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,4 |
|  | Ремонт торговых лотков «Зеленые ряды» | 03.2026- 09.2026 | 71,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,4 |
| 5 | Повышение эффективности муниципального регулирования торговли | 01.2026- 12.2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальной подпрограмме: |  |  | 71,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,4 |

В соответствии с решением Думы городского округа муниципального образования – «город Тулун» от 25.12.2025 № 37-ДГО «О бюджете муниципального образования – «город Тулун» на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов» размер утвержденных бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы  «Развитие малого и среднего предпринимательства» составил 71,4 тыс. руб.

3. Анализ эффективности подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства».

В соответствии с Приложение № 1 Постановления администрации муниципального образования – «город Тулун» от 31.10.2019 № 4956 «Об утверждении муниципальной программы города Тулуна «Совершенствование механизмов экономического развития муниципального образования – «город Тулун» к подпрограмме «Развитие малого и среднего предпринимательства» представлены сведения о составе и значениях целевых показателей подпрограммы:

| N п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Значения целевых показателей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 год | 2019 год (оценка) | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10000 человек населения | ед. | 277 | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 | 305 | 310 |
| 2. | Доля среднесписочной численности работников малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников всех предприятий и организаций | % | 35,1 | 35,5 | 36,0 | 36,5 | 37,0 | 37,5 | 38,0 | 38,5 |
| 3. | Количество ярмарок-продаж по реализации продовольственных товаров для населения, сельхозпродукции и др. | ед. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 |

Первоначальные установленные сроки реализации подпрограммы: 2020-2025 годы.

В соответствии с Постановлением Администрации городского округа муниципального образования – «город Тулун» от 06.10.2025 № 1538 «О внесении изменений в муниципальную программу города Тулуна «Совершенствование механизмов экономического развития муниципального образования – «город Тулун» (далее – Постановление № 1538) сроки реализации подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» изменены на 2020-2028 годы.

Так же изменения внесены в сведения о составе и значениях целевых показателей подпрограммы:

| N п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Значения целевых показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 год | 2019 год (оценка) | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10000 человек населения | ед. | 277 | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 | 305 | 260 | 257 | 255 | 250 |
| 2. | Доля среднесписочной численности работников малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников всех предприятий и организаций | % | 35,1 | 35,5 | 36,0 | 36,5 | 37,0 | 37,5 | 38,0 | 32,9 | 33,0 | 33,0 | 33,5 |
| 3. | Количество ярмарок-продаж по реализации продовольственных товаров для населения, сельхозпродукции и др. | ед. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |

Согласно Постановлению администрации муниципального образования – «город Тулун» от 20.08.2013 № 1606 «Об утверждении положения о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ города Тулуна и их формирования и реализации» внесение изменений в муниципальную программу, предусматривающих корректировку цели, задач (при их наличии) и целевых показателей муниципальной программы, а также изменение утвержденного решением о местном бюджете на текущий финансовый год и плановый период объема бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы и (или) внесение изменений в сводную бюджетную роспись местного бюджета осуществляется по мере необходимости в виде соответствующих постановлений администрации городского округа. К проекту постановления администрации городского округа о внесении изменений, дополнений в муниципальную программу прикладывается пояснительная записка с обоснованием необходимости внесения указанных изменений, дополнений.

2024 год

МУ «Администрация города Тулуна»  предоставлена выписка из годового отчета за 2024 год по подпрограмме «Развитие малого и среднего предпринимательства»  муниципальной программы «Совершенствование механизмов экономического развития муниципального образования – «город Тулун», которая включает:

1. Отчет об исполнении целевых показателей:

| № п/п | Наименование целевого показателя | ед. изм. | плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового |  | обоснование причин отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | -/+ | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 000 человек населения | ед. | 305 | 278 | -27 | -8,8 |  |
| 2. | Доля среднесписочной численности работников малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников всех предприятий и организаций | % | 38,0 | 32,5 | -5,5 | -14,5 | В связи с введением нового налогового режима – налог на профессиональный доход, население регистрируется в качестве самозанятого |
| 3. | Количество ярмарок-продаж по реализации продовольственных товаров для населения, сельхозпродукции и др. | ед. | 9 | 9 | 0 | 0 |  |

2. Отчет об исполнении бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» содержит сведения о расходах бюджета: по состоянию на 01.01.2025 исполнение составило 103,4 тыс. руб.

3. Согласно отчету об исполнении мероприятий муниципальной подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» объем финансирования предусмотренный на 2024 год составил 103,8 тыс.руб., профинансировано за отчетный период - 103,4 тыс. руб., кассовый расход исполнителя – 103,4 тыс.руб.

Согласно представленной выписке из оценки эффективности реализации муниципальной  подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» эффективность по итогам  2024 года определена как Средняя.

2025 год

МУ «Администрация города Тулуна»  предоставлена выписка по подпрограмме «Развитие малого и среднего предпринимательства» из годового отчета за 2025 год по муниципальной программе города Тулуна «Совершенствование механизмов экономического развития муниципального образования – «город Тулун», которая включает:

1. отчет об исполнении целевых показателей:

| № п/п | Наименование целевого показателя | ед. изм. | плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового |  | обоснование причин отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | -/+ | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 000 человек населения | ед. | 260 | 277 | +17 | + 6,5 |  |
| 2. | Доля среднесписочной численности работников малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников всех предприятий и организаций | % | 32,9 | 33,00 | +0,1 | +0,3 | В связи с введением нового налогового режима – налог на профессиональный доход, население регистрируется в качестве самозанятого |
| 3. | Количество ярмарок-продаж по реализации продовольственных товаров для населения, сельхозпродукции и др. | ед. | 9 | 9 | 0 | 0 |  |

2. отчет об исполнении бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» содержит сведения о расходах бюджета: по состоянию на 01.01.2026 исполнение составило 68,0 тыс. руб.

3. согласно отчету об исполнении мероприятий муниципальной подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» объем финансирования предусмотренный на 2025 год составил 68,0 тыс.руб., профинансировано за отчетный период – 68,0 тыс. руб., кассовый расход исполнителя – 68,0 тыс.руб.

Согласно представленной выписке из оценки эффективности реализации муниципальной  подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» эффективность по итогам  2025 года определена как Высокая.

Расчеты оценки эффективности реализации муниципальной  подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» за 2024, 2025 годы произведены в соответствии с  Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ города Тулуна утвержденным Постановлением администрации городского округа муниципального образования – «город Тулун» от 21.04.2015 № 547 «Об утверждении Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ города Тулуна» (далее- Порядок).

Согласно Порядку проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ города Тулуна Комитетом по экономике и финансам администрации городского округа проводится ежегодная и промежуточная оценка эффективности реализации муниципальных программ.

Ежегодная оценка эффективности реализации муниципальных программ проводится в обязательном порядке на основании годовых отчетов об исполнении мероприятий муниципальных программ. Промежуточная оценка эффективности реализации муниципальных программ проводится в целях исполнения поручений мэра городского округа либо по решению Комитета по экономике и финансам администрации городского округа на основании отчетов об исполнении мероприятий муниципальных программ.

В 2026 году оценка эффективности реализации муниципальной  подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» не проводилась.

В ходе анализа отчетов об исполнении целевых показателей за 2024, 2025 годы установлено, что в обосновании причин отклонения целевых показателей доли среднесписочной численности работников малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников всех предприятий и организаций: «В связи с введением нового налогового режима – налог на профессиональный доход, население регистрируется в качестве самозанятого», при этом в случае отрицательного и положительного результата, что указывает на противоречие причин отклонения целевых показателей и не является обоснованием причин отклонений.

Контрольно-счетной палатой города Тулуна проведен анализ достижения плановых показателей подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» первоначально установленных Постановлением администрации муниципального образования – «город Тулун» от 31.10.2019 № 4956 «Об утверждении муниципальной программы города Тулуна «Совершенствование механизмов экономического развития муниципального образования – «город Тулун», по результатам которого наблюдается снижение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, а так же среднесписочной численности работников малых и средних предприятий:

| Наименование целевого показателя | Плановое значение |  | Фактическое значение |  | отклонение 2024 год | отклонение 2025 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 |  |  |
| Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 000 человек населения | 305 | 310 | 278 | 277 | -27 | -33 |
| Доля среднесписочной численности работников малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников всех предприятий и организаций | 38 | 38,5 | 32,5 | 33,0 | -5,5 | -5,5 |
| Количество ярмарок-продаж по реализации продовольственных товаров для населения, сельхозпродукции и др. | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 |

МУ «Администрация города Тулуна» представленны пояснения от 14.05.2026 № 6070:  «Согласно анализу за период 2018-2025 годы количество субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) снизилось на 10,7% (с 1157 до 1033), то есть ежегодное снижение составило в среднем 1,5%, что не способствует прогнозированию увеличения показателя по отношению к базовому периоду. Аналогичная ситуация и по численности занятых на малых и средних предприятиях (включая индивидуальных предпринимателей) за период 2018-2025 годы численность снизилась на 42,3%, практически в 2 раза (с 4473 чел. до 2582 чел.).

Кроме того, существующая методика по расчету целевого показателя «Количество субъектов МСП в расчете на 10 тыс. человек населения» не соответствует реальной ситуации, в которой бы своевременно учитывались изменения действующего законодательства, данный показатель не включает категорию лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход». В данную категорию перешли индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги населению и ранее применявшие систему «Единый налог на вмененный доход».

Количество субъектов МСП на 01.01.2026 – 1033 (на 01.01.2025- 1045 субъектов, динамика – 12 субъектов или 1,2%), самозанятых – 2994 чел. (на 01.01.2025 – 1960 чел., рост 1034 человека или 52,7%), общее количество – 4027 (рост за отчетный год 1022 субъекта или 34%), т.е. в расчете на 10 тыс. человек населения – 1077 ед., при плане – 260, перевыполнение в 4 раза.

В результате, ответственный исполнитель программы – Комитет по экономике администрации города Тулуна – посчитал необходимым внести изменения в целевые показатели Подпрограммы в сторону снижения».

Из представленного пояснения от 14.05.2026 № 6070 следует, что  категория лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» не относится к субъектам МСП, при этом МУ «Администрация города Тулуна» производит суммирование субъектов МСП и самозанятых, что в итоге приводит к перевыполнение в 4 раза. По мнению Контрольно-счетной палаты суммирование субъектов МСП и самозанятых не допустимо.

В соответствии с частью 1 статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» к субъектам малого и среднего предпринимательства относятся зарегистрированные в соответствии с законодательством Российской Федерации и соответствующие условиям, установленным частью 1.1 настоящей статьи, хозяйственные общества, хозяйственные товарищества, хозяйственные партнерства, производственные кооперативы, потребительские кооперативы, крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели.

В целях отнесения хозяйственных обществ, хозяйственных товариществ, хозяйственных партнерств, производственных кооперативов, потребительских кооперативов, крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей к субъектам малого и среднего предпринимательства должны выполняться определенные условия, одним из которых является среднесписочная численность работников:

а) до ста человек для малых предприятий (среди малых предприятий выделяются микропредприятия - до пятнадцати человек);

б) от ста одного до двухсот пятидесяти человек для средних предприятий.

Федеральный закон от 27.11.2018 № 422-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» указывает на то, что применять специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» вправе физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, местом ведения деятельности которых является территория любого из субъектов Российской Федерации, включенных в эксперимент и указанных в части 1 статьи 1 настоящего Федерального закона, за исключением территории федеральной территории "Сириус", либо территория федеральной территории "Сириус", либо территория города Байконура в период действия Договора аренды комплекса "Байконур".

Профессиональный доход - доход физических лиц от деятельности, при ведении которой они не имеют работодателя и не привлекают наемных работников по трудовым договорам, а также доход от использования имущества.

Таким образом,  так как подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства» направлена на увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, а так же на увеличение среднесписочной численности работников малых и средних предприятий суммирование количества субъектов МСП и самозанятых граждан является некорректным.

Постановлением администрации муниципального образования – «город Тулун» от 20.08.2013 № 1606 «Об утверждении положения о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ города Тулуна и их формирования и реализации» установлено, что целевые показатели муниципальной программы должны соответствовать следующим требованиям:

    - адекватность (показатель должен очевидным образом характеризовать прогресс в достижении цели или решении задачи и охватывать все существенные аспекты достижения цели или решения задачи);

    - точность (погрешности измерения не должны приводить к искаженному представлению о результатах реализации программы);

    - объективность (не допускается использование показателей, улучшение отчетных значений которых возможно при ухудшении реального положения дел);

    - достоверность (способ сбора и обработки исходной информации должен допускать возможность проверки точности полученных данных в процессе независимого мониторинга);

    - однозначность (определение показателя должно обеспечивать одинаковое понимание существа измеряемой характеристики, как специалистами, так и конечными потребителями услуг, включая индивидуальных потребителей, для чего следует избегать излишне сложных показателей и показателей, не имеющих четкого, общепринятого определения и единиц измерения);

    - экономичность (получение отчетных данных должно проводиться с минимально возможными затратами, применяемые показатели должны в максимальной степени основываться на уже существующих процедурах сбора информации);

- сопоставимость (выбор показателей следует осуществлять исходя из необходимости непрерывного накопления данных и обеспечения их сопоставимости за отдельные периоды с показателями, используемыми для оценки прогресса в реализации аналогичных задач в других муниципальных образованиях).

МУ «Администрация города Тулуна» измения в целевые показатели внесены в конце года - 06.10.2025, что указыает на намеренное изменение целевых показателей, с целью улучшение отчетных значений.

В нарушение части 2 Постановления администрации муниципального образования – «город Тулун» от 20.08.2013 № 1606 «Об утверждении положения о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ города Тулуна и их формирования и реализации» МУ «Администрация города Тулуна» изменены целевые показатели, с целью улучшение отчетных значений.

В соответствии с паспортом подпрограммы установлены ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:

1. Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10000 человек населения.

2. Увеличение доли среднесписочной численности работников малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников всех предприятий и организаций.

3. Увеличение количества ярмарок-продаж по реализации продовольственных товаров для населения, сельхозпродукции.

В нарушение Паспорта подпрограммы "Развитие малого и среднего предпринимательства «МУ «Администрация города Тулуна»  ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы изменены в сторону ежегодного уменьшения на основании Постановления администрации городского округа муниципального образования – «город Тулун» от 06.10.2025 № 1538, что противоречит целям и ожидаемым результатам подпрограммы "Развитие малого и среднегопредпринимательства".

Контрольно-счетная палата города Тулуна считает, что в связи с корректировкой целевых показателей в сторону уменьшения на основании Постановления Администрации городского округа муниципального образования – «город Тулун» от 06.10.2025 № 1538 «О внесении изменений в муниципальную программу города Тулуна «Совершенствование механизмов экономического развития муниципального образования – «город Тулун» по итогам  2025 года Администрацией муниципального образования – «город Тулун» определена высокая оценка эффективности реализации  подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства», что фактически не соответствует действительности, так как ежегодно наблюдается снижение количества субъектов малого и среднего предпринимательства и среднесписочной численности работников малых и средних предприятий, а увеличение количества ярмарок-продаж по реализации продовольственных товаров для населения, сельхозпродукции не планировалось с 2023 года.

МУ «Администрация города Тулуна» представлена информация от 09.06.2026 № 7263 по изменениям показателей в период с 2019 по 2025 подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства»:

| № пп | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | 2019 год |  | 2020 год |  | 2021 год |  | 2022 год |  | 2023 год |  | 2024 год |  | 2025 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановый показатель | фактический показатель | плановый показатель | фактический показатель | плановый показатель | фактический показатель | плановый показатель | фактический показатель | плановый показатель | фактический показатель | плановый показатель | фактический показатель | плановый показатель | фактический показатель |
| 1. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10000 человек населения | ед. | 280 | 277 | 285 | 277 | 290 | 275 | 295 | 273 | 300 | 275 | 305 | 278 | 310 (260) | 277 |
| 2. | Доля среднесписочной численности работников малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников всех предприятий и организаций | % | 35,5 | 22,1 | 36,0 | 16 | 36,5 | 16,5 | 37,0 | 17,95 | 37,5 | 32,9 | 38,0 | 32,5 | 38,5 (32,9) | 33,0 |
| 3. | Количество ярмарок-продаж по реализации продовольственных товаров для населения, сельхозпродукции и др. | ед. | 8 | 10 | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 |

Согласно представленной таблице целевые показатели и ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы, первоначально установленные  Постановлением администрации муниципального образования – «город Тулун» от 31.10.2019 № 4956, по истечении 6 лет не достигнуты:

- количество субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10000 человек населения осталось на прежнем уровне в количестве 277 ед.;

- целевой показатель по количеству ярмарок-продаж по реализации продовольственных товаров для населения, сельхозпродукции и др. фактически в сравнении с 2019 годом снизился на 1 ед.

В совокупности исследуемых обстоятельств Контрольно-счетная палата считает, что подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» является не эффективной и подлежит прекращению, либо изменению начиная с очередного финансового года.

3. Анализ законности и результативности использования бюджетных

средств при реализации подпрограммы

«Развитие малого и среднего предпринимательства».

Общая сумма расходов по муниципальной подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» за проверяемые периоды 2024,2025 годы составила 171,4 тыс. руб., из них за 2024 год 103,4 тыс.руб., за 2025 год 68,0 тыс.руб. На текущий период 2026 года утверждены бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы  «Развитие малого и среднего предпринимательства» в размере 71,4 тыс. руб., согласно утвержденному плану мероприятий в период с 03.2026 по 09.2026 будет произведен ремонт торговых лотков «Зеленые ряды».

Муниципальным учреждением «Администрация городского округа муниципального образования – «город Тулун» закупки в период 2024 - 2025 производились в соответствии с пунктом 4 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон 44-ФЗ) согласно которому осуществление закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) может осуществляться заказчиком в случаях закупки товара, работы или услуги на сумму, не превышающую шестисот тысяч рублей, либо закупки товара на сумму, предусмотренную частью 12 настоящей статьи, если такая закупка осуществляется в электронной форме. При этом годовой объем закупок, которые заказчик вправе осуществить на основании настоящего пункта, не должен превышать два миллиона рублей или не должен превышать десять процентов совокупного годового объема закупок заказчика и не должен составлять более чем пятьдесят миллионов рублей. Указанные ограничения годового объема закупок, которые заказчик вправе осуществить на основании настоящего пункта, не применяются в отношении закупок, осуществляемых заказчиками для обеспечения муниципальных нужд сельских поселений. На заказчиков, осуществляющих деятельность на территории иностранного государства, при осуществлении закупок в соответствии с настоящим пунктом не распространяются ограничения в части установления цены контракта, не превышающей шестисот тысяч рублей. В отношении федерального органа исполнительной власти, осуществляющего закупки для обеспечения федеральных нужд государственных органов, образованных для обеспечения деятельности Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, расчет указанных ограничений годового объема закупок, которые заказчик вправе осуществить на основании настоящего пункта, производится раздельно для такого федерального органа исполнительной власти и каждого такого государственного органа. Осуществленные в соответствии с частью 12 настоящей статьи в электронной форме закупки товара не учитываются в составе годового объема закупок, которые заказчик вправе осуществить на основании настоящего пункта

Согласно части 1 статьи 103 Федерального закона 44-ФЗ Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по казначейскому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, ведет реестр контрактов, заключенных заказчиками (далее - реестр контрактов). В реестр контрактов не включается информация о контрактах, заключенных в соответствии с пунктами 4 и 5 (за исключением контрактов, заключенных в соответствии с частью 12 статьи 93 настоящего Федерального закона), пунктами 23, 42, 44 и пунктом 46 (в части контрактов, заключаемых с физическими лицами) части 1 статьи 93 настоящего Федерального закона.

Согласно частям 1, 3 статьи 16 Федерального закона 44-ФЗ планирование закупок осуществляется посредством формирования, утверждения и ведения планов-графиков.

Закупки, не предусмотренные планами-графиками, не могут быть осуществлены.

В соответствии с частью 1 статьи 22 Федерального закона 44-ФЗ начальная (максимальная) цена контракта и в предусмотренных настоящим Федеральным законом случаях цена контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), определяются и обосновываются заказчиком посредством применения следующего метода или нескольких следующих методов:

1) метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка);

2) нормативный метод;

3) тарифный метод;

4) проектно-сметный метод;

5) затратный метод.

Частью 12 статьи 22 Федерального закона 44-ФЗ установлено, что в случае невозможности применения для определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), методов, указанных в части 1 настоящей статьи, заказчик вправе применить иные методы. В этом случае в обоснование начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), заказчик обязан включить обоснование невозможности применения указанных методов.

В 2024 году по основному мероприятию «Реализация социальной политики в области торговли» произведены расходы в сумме 103,4 тыс. руб., из них на изготовление двух торговых лотков «Зеленые ряды» - 86,4 тыс. руб., установка двух торговых лотков «Зеленые ряды» - 17,0 тыс. руб.

МУ «Администрация города Тулуна» в 2024 году, в соответствии с пунктом 4 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заключены два муниципальных контракта:

1. Муниципальный контракт № 149-24 от 08.07.2024 согласно, которому Муниципальное казенное предприятие муниципального образования – «город Тулун» «Благоустройство» (МПК МО «город Тулун» «Благоустройство») обязуется выполнить работы по изготовлению торговых лотков «Зеленые ряды» в объеме в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Контракту) и локальным сметным расчетом (Приложение № 2 к Контракту). Цена контракта составила 86 434,01 руб. Место выполнения работ: Иркутская область, город Тулун, мкр. Угольщиков, 21 «а» («Зеленые ряды»).

Согласно локальному сметному расчету (смета) (Приложение № 2 к Контракту) расходы на изготовление торговых лотков «Зеленые ряды» составили 86 434,01 руб.

Акт о приемке выполненных работ за июль 2024 г. № 1 составлен 01.08.2024 в соответствии со сроком выполнения работ указанных в муниципальном контракте № 149-24 от 08.07.2024.

В соответствии с пунктом 2.5. статьи 2 муниципального контракта № 149-24 от 08.07.2024 заказчик оплачивает работы за счет средств местного бюджета в течение 10 рабочих дней с даты подписания Акта о приемке выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и представлением подрядчиком счета (счета-фактуры) на оплату.

МУ «Администрация города Тулуна» оплата произведена в установленный срок, что подтверждается платежным поручением № 23720 от 09.08.2024.

В соответствии с пунктом 6.4. муниципального контракта № 149-24 от 08.07.2024 гарантийный срок на выполняемые работы составляет 6 (шесть) месяцев с даты подписания сторонами Акта о приемке выполненных работ.

Обоснование максимальной цены Контракта на выполнение работ по изготовлению торговых лотков «Зеленые ряды» МУ «Администрация города Тулуна» использован иной (сметный) метод в соответствии с частью 12 статьи 22 Федерального закона 44-ФЗ с указанием  обоснования невозможности применения указанных методов.

Сумма расходов согласно локальному сметному расчету составила 86 434,01 руб.

2. Муниципальный контракт № 255-24 от 26.11.2024 согласно, которому ООО «Благоустройство» обязуется выполнить работы по установке торговых лотков «Зеленые ряды» в объеме в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Контракту). Цена контракта составила 17 000 руб. Место выполнения работ: Иркутская область, город Тулун, мкр. Угольщиков, 21 «а» («Зеленые ряды»).

Техническим заданием (Приложение № 1 к Контракту) определены услуги:

- транспортировка торговых лотков «Зеленые ряды» в количестве 2 шт. производится по маршруту г. Тулун, ул. Юбилейная, 99 до мкр. Угольщиков, рядом со зданием, 21 «а» силами подрядчика;

- установка торговых лотков «Зеленые ряды» в количестве 2 шт. производится по адресу: г. Тулун, мкр. Угольщиков, рядом со зданием, 21 «а» силами подрядчика.

Срок выполнения работ подрядчиком в соответствии с пунктом 3.1. статьи 3 муниципального контракта № 255-24 от 26.11.2024 составляет 30 календарных дней с момента подписания контракта.

Акт приемки выполненных работ по установке торговых лотков «Зеленые ряды» подписан 17.12.2024.

В соответствии с пунктом 2.5. статьи 2 муниципального контракта № 255-24 от 26.11.2024  заказчик оплачивает работы за счет средств местного бюджета в течение 10 рабочих дней с даты подписания Акта приемки выполненных работ и представления подрядчиком счета (счета-фактуры) на оплату.

МУ «Администрация города Тулуна» оплата произведена в установленный контрактом срок, что подтверждается платежным поручением № 38262 от 26.12.2024.

Расчет цены контракта произведен в соответствии со статьей 22 Федерального закона 44-ФЗ методом сопоставимых цен.

Согласно части 2 статьей 22 Федерального закона 44-ФЗ метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) заключается в установлении начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), на основании информации о рыночных ценах идентичных товаров, работ, услуг, планируемых к закупкам, или при их отсутствии однородных товаров, работ, услуг.

МУ «Администрация города Тулуна» цена контракта определена на основании трех коммерческих предложений:

- ООО «Благоустройство»: стоимость работ 17 000 руб.;

- ООО «АртСтройМарс»: стоимость работ 20 000 руб.;

- ИП Драчев Е.С.:  стоимость работ 20 000 руб.

В соответствии Приказом Минфина России от 06.12.2010 № 162н «Об утверждении Плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению» (действующего до 01.01.2026) для учета операций с объектами имущества казны применяются счета аналитического учета счета 010800000 "Нефинансовые активы имущества казны":

•	0 108 51 000 - объекты недвижимости;

•	0 108 52 000 - движимое имущество;

•	0 108 53 000 - ценности госфондов России;

•	0 108 54 000 - нематериальные активы;

•	0 108 55 000 - непроизведенные активы;

•	0 108 56 000 - материальные запасы;

•	0 108 57 000 - прочие активы.

В соответствии с пунктом 7 Приказа Минфина России от 15.06.2021 № 84н «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета государственных финансов «Государственная (муниципальная) казна» признание в бюджетном учете нефинансовых активов имущества казны, а также изменяющие их факты хозяйственной жизни отражаются в бюджетном учете на основании первичных учетных документов и (или) сводных учетных документов.

В соответствии с приложение № 14 «Порядок учета имущества казны муниципального образования – «город Тулун» (действующего до 01.01.2026) Учетной политики МУ «Администрация города Тулуна» имущество, поступающее в казну, отражается на балансе Администрации в разрезе соответствующих счетов счета 1 108 00 000 «Нефинансовые активы имущества».

На основании распоряжения председателя комитета по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа  от 30.09.2024 № 267-24 «О включении сведений в реестр муниципального имущества муниципального образования – «город Тулун» включены в реестр муниципального имущества и отнесены к составу движимого имущества казны  муниципального образования – «город Тулун» торговые лотки  «Зеленые ряды» в количестве 2 шт., расположенные по адресу: г. Тулун, мкр. Угольщиков, 21 «а».

МУ «Администрация города Тулуна» торговые лотки «Зеленые ряды» учтены на счете 1 108 52 000 - движимое имущество в соответствии с Учетной политикой    МУ «Администрация города Тулуна», что подтверждается оборотно-сальдовой ведомостью по счету 108.52 за Август 2024г. – Декабрь 2024 г. МУ «Администрация города Тулуна».

В 2025 году по основному мероприятию «Реализация социальной политики в области торговли» произведены расходы в сумме 68,0 тыс. руб., из них на изготовление баннерной печатной продукции и мобильного стенда – 3,3 тыс. руб., выполнение ремонтных работ  торговых лотков «Зеленые ряды» - 64,7 тыс. руб.

МУ «Администрация города Тулуна» в 2025 году, в соответствии с пунктом 4 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – 44-ФЗ), заключены два муниципальных контракта:

1. Муниципальный контракт № 45-25 от 19.02.2025 согласно, которому индивидуальный предприниматель Домников Андрей Викторович (Далее – Поставщик) обязуется изготовить и передать баннерную печатную продукцию и мобильный стенд в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Контракту). Цена контракта составила 3 300 руб.

В соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Контракту) требуется изготовить:

- баннер для монтажа на ярмарочных площадках в г. Тулуне в количестве 1 шт., стоимостью 800,00 руб.;

- мобильный стенд (Х- баннер, усиленный) для монтажа баннера на ярморочных площадках в г. Тулуне при проведении городских мероприятий с организацией ярмарок, по адресам в соответствии с распоряжением о проведении (количество – 1 шт., стоимость – 2 500 руб.).

Срок поставки товара согласно пункту 3.3. муниципального контракта № 45-25 от 19.02.2025: в течение 15 календарных дней со дня подписания контракта.

Поставка товара произведена в срок установленный муниципальным контрактом № 45-25 от 19.02.2025, что подтверждается Актом выполненных работ № 122 от 05.03.2025.

В соответствии с пунктом 2.5. статьи 2 муниципального контракта № 45-25 от 19.02.2025 заказчик оплачивает работы за счет средств местного бюджета в течение 3 календарных дней с момента подписания акта выполненных работ и представления счета (счета-фактуры).

Таким образом, оплата  в соответствии муниципальным контрактом № 45-25 должна была быть произведена на позднее 08.03.2025 года (количество просроченных дней оплаты – 40).

В нарушение пункта 2.5. статьи 2 муниципального контракта № 45-25 от 19.02.2025 МУ «Администрация города Тулуна» оплата произведена 17.04.2025, что подтверждается платежными поручениями № 9561 от 17.04.2025 и 9562 от 17.04.2025.

В соответствии с частью 8 статьи 7.30.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ) нарушение срока либо порядка оплаты отдельных этапов исполнения контракта, поставляемого товара, выполняемой работы (ее результатов) или оказываемой услуги, в том числе неисполнение обязанности по обеспечению авансирования, предусмотренного контрактом, -

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере 1 процента цены контракта (этапа исполнения контракта, аванса, предусмотренного контрактом), но не менее десяти тысяч и не более пятидесяти тысяч рублей.

Частью 10 статьи 7.30.2 КоАП РФ установлено, что повторное совершение должностным лицом административного правонарушения, предусмотренного частью 4, 7 или 8 настоящей статьи, -

влечет дисквалификацию на срок от одного года до двух лет.

Согласно пояснениям МУ «Администрация города Тулуна» от 25.05.206 требования на уплату неустоек (штрафов, пени) по муниципальному контракту № 45-25 от 19.02.2025 от поставщика не поступало.

Контрольно-счетная палата обращает внимание, что при нарушении условий контрактов в части сроков оплаты,  возникает риск дополнительных неэффективных расходов бюджетных средств, так как в соответствии с  частью 5 статьи 34  Федерального закона № 44-ФЗ предусмотрено, что в случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Срок направления претензии может определяться условиями контракта или общими требованиями законодательства.

МУ «Администрация города Тулуна» цена контракта определена в соответствии с частью 2 статьи 22 Федерального закона 44-ФЗ методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)   на основании трех коммерческих предложений:

- ИП Домников А.В. – 3 300,00 руб.;

- ИП Щукина У.А. – 4 040,00 руб.;

- Рекламное агентство «Артем Владимирович» - 4 402,00 руб.

2. Муниципальный контракт на выполнение работ по ремонту торговых лотков «Зеленые ряды» № 102-25 от 25.04.2025 согласно, которому ООО «Благоустройство» обязуется выполнить работы по ремонту торговых лотков «Зеленые ряды» в объеме, установленном Техническим заданием (Приложение № 1 к Контракту) и локальном сметном расчете (Приложение № 2 к Контракту). Цена контракта составила 64 700 руб. Место выполнения работ: Иркутская область, город Тулун, прилегающая территория мкр. Угольщиков, 21 «а», ул. Ленина, 90.

Срок выполнения работ подрядчиком в полном объеме, в соответствии с пунктом 3.1. статьи 3 муниципального контракта Акт о приемке выполненных работ за май 2025 г. № 1 составлен 30.05.2025 в соответствии со сроком выполнения работ указанных в муниципальном контракте № 102-25 от 25.04.2025:  по 30 мая 2025 г.

Акт о приемке выполненных работ за май 2025 г. № 1 составлен 30.05.2025 в соответствии со сроком выполнения работ указанных в муниципальном контракте № 102-25 от 25.04.2025.

В соответствии с пунктом 2.5. статьи 2 муниципального контракта № 102-25 от 25.04.2025 заказчик оплачивает работы за счет средств местного бюджета в течение 10 рабочих дней с даты подписания Акта о приемке выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и представлением подрядчиком счета (счета-фактуры) на оплату.

МУ «Администрация города Тулуна» оплата произведена в установленный контрактом срок, что подтверждается платежным поручением № 16229 от 10.06.2025.

Обоснование максимальной цены Контракта на выполнение работ по изготовлению торговых лотков «Зеленые ряды» МУ «Администрация города Тулуна» использован иной (сметный) метод в соответствии с частью 12 статьи 22 Федерального закона 44-ФЗ с указанием  обоснования невозможности применения указанных методов.

Сумма расходов согласно локальному сметному расчету составила 64 700,00 руб.

Согласно частям 1, 3 статьи 16 Федерального закона 44-ФЗ планирование закупок осуществляется посредством формирования, утверждения и ведения планов-графиков.

Закупки, не предусмотренные планами-графиками, не могут быть осуществлены.

В соответствии с частью 5 статьи 16 Федерального закона 44-ФЗ планы-графики формируются на срок, соответствующий сроку действия федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, федеральных законов о бюджетах государственных внебюджетных фондов Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, закона субъекта Российской Федерации о бюджете субъекта Российской Федерации, законов субъекта Российской Федерации о бюджетах территориальных государственных внебюджетных фондов, муниципального правового акта представительного органа муниципального образования о местном бюджете. В планы-графики включается с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации информация о закупках, осуществление которых планируется по истечении планового периода. В этом случае указанная в части 2 настоящей статьи информация вносится в планы-графики закупок на весь срок планируемых закупок.

Частью 6 статьи 16 Федерального закона 44-ФЗ установлено, что план-график формируется государственным или муниципальным заказчиком в соответствии с требованиями настоящей статьи в процессе составления и рассмотрения проектов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации и утверждается в течение десяти рабочих дней после доведения до государственного или муниципального заказчика объема прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

МУ «Администрация города Тулуна» план-график закупок товаров, работ, услуг на 2024 финансовый год и на плановый период 2025 и 2026 годов сформирован в соответствии с размером бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» утвержденным решением Думы городского округа муниципального образования – «город Тулун» от 22.12.2023 № 60-ДГО «О бюджете муниципального образования – «город Тулун» на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» (с учетом внесенных изменений).

План-график закупок товаров, работ, услуг на 2025 финансовый год и на плановый период 2026 и 2027 годов сформирован в соответствии с размером бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» утвержденным решением Думы городского округа муниципального образования – «город Тулун» от 23.12.2024 № 15-ДГО «О бюджете муниципального образования – «город Тулун» на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов».

План-график закупок товаров, работ, услуг на 2026 финансовый год и на плановый период 2027 и 2028 годов сформирован в соответствии с размером бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» утвержденным решением Думы городского округа муниципального образования – «город Тулун» от 25.12.2025 № 37-ДГО «О бюджете муниципального образования – «город Тулун» на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов».

5. Иные вопросы, обусловленные целью контрольного мероприятия.

В рамках проведения контрольного мероприятия Контрольно-счетной палатой города Тулуна установлено, что в период 2024-2025 МУ «Администрация города Тулуна» в целях оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства предоставлены земельные участки, для строительства объектов, используемых в предпринимательской деятельности:

- в 2024 году один земельный участок, расположенный по адресу: Иркутская область, г. Тулун, ул. Советская, 26, кадастровый номер 38:30:011203:384, площадью 144,00 кв. м;

- в 2025 году два земельных участка, расположенных по адресам:

- Иркутская область, городской округ, город Тулун, улица Волонтеров, земельный участок 11, кадастровый номер 38:30:011201:2073, площадью 150,00 кв. м;

- Иркутская область, муниципальное образование – «город Тулун», г. Тулун, мкр. Угольщиков, земельный участок 63, кадастровый номер 38:30:011901:9507, площадью 1744,00 кв. м.

В соответствии со статьей 18 Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон 209-ФЗ) оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, а также организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (за исключением указанных в статье 15 настоящего Федерального закона государственных фондов поддержки научной, научно-технической, инновационной деятельности, осуществляющих деятельность в форме государственных учреждений), осуществляется органами государственной власти, органами местного самоуправления в виде передачи во владение и (или) в пользование государственного или муниципального имущества, в том числе земельных участков (за исключением земельных участков, предназначенных для ведения личного подсобного хозяйства, ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, индивидуального жилищного строительства), зданий, строений, сооружений, нежилых помещений, оборудования, машин, механизмов, установок, транспортных средств, инвентаря, инструментов, на возмездной основе, безвозмездной основе или на льготных условиях в соответствии с государственными программами (подпрограммами) Российской Федерации, государственными программами (подпрограммами) субъектов Российской Федерации, муниципальными программами (подпрограммами). Указанное имущество должно использоваться по целевому назначению.

Согласно части 4 статьи 18 Федеральный закон 209-ФЗ Федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления утверждают перечни государственного имущества и муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), с ежегодным до 1 ноября текущего года дополнением таких перечней государственным имуществом и муниципальным имуществом. Государственное и муниципальное имущество, включенное в указанные перечни, используется в целях предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также может быть отчуждено на возмездной основе в собственность субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения движимого и недвижимого имущества, находящегося в государственной или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и в случаях, указанных в подпунктах 6, 8 и 9 пункта 2 статьи 39.3 Земельного кодекса Российской Федерации. Эти перечни подлежат обязательному опубликованию в средствах массовой информации, а также размещению в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальных сайтах утвердивших их государственных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления и (или) на официальных сайтах информационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

В указанные перечни не включаются земельные участки, предусмотренные подпунктами 1 - 10, 13 - 15, 18 и 19 пункта 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, за исключением земельных участков, предоставленных в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства.

Частью 4.4. статьи 18 Федеральный закон 209-ФЗ установлено, что сведения об утвержденных перечнях государственного имущества и муниципального имущества, указанных в части 4 настоящей статьи, а также об изменениях, внесенных в такие перечни, подлежат представлению в корпорацию развития малого и среднего предпринимательства в целях проведения мониторинга в соответствии с частью 5 статьи 16 настоящего Федерального закона. Состав указанных сведений, сроки, порядок и форма их представления устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере развития предпринимательской деятельности, в том числе среднего и малого бизнеса.

Согласно части 4.3. статьи 18 Федеральный закон 209-ФЗ срок, на который заключаются договоры в отношении имущества, включенного в перечни, указанные в части 4 настоящей статьи, должен составлять не менее чем пять лет. Срок договора может быть уменьшен на основании поданного до заключения такого договора заявления лица, приобретающего права владения и (или) пользования. Максимальный срок предоставления бизнес-инкубаторами государственного или муниципального имущества в аренду (субаренду) субъектам малого и среднего предпринимательства не должен превышать три года.

На основании решения Думы городского округа муниципального образования – «город Тулун» от 13.05.2021 № 12 ДГО «Об имущественной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства, физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (далее – Решение Думы от 13.05.2021 № 12 ДГО) установлены:

- Правила формирования, ведения и обязательного опубликования перечня муниципального имущества,  свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального Закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (Приложение № 1 к решению Думы городского округа от 13.05.2021 № 12ДГО) (Далее - Правила формирования, ведения и обязательного опубликования перечня муниципального имущества);

- Порядок и условия предоставления в аренду имущества, включенного в перечень имущества, находящегося в собственности муниципального образования – «город Тулун», свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального Закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (Приложение    № 2 к решению Думы городского округа от 13.05.2021 № 12 ДГО).

В нарушение части 4.3. статьи 18 Федерального закона 209-ФЗ в пункте 7 главы 2 Приложения № 2  к решению Думы городского округа от 13.05.2021 № 12ДГО срок договора аренды земельного участка, включенного в перечень, определяется в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации.

Постановлением администрации городского округа муниципального образования – «город Тулун» от 15.07.2022 № 1220 «Об утверждении перечня имущества, находящегося в собственности муниципального образования – «город Тулун», свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) и предназначенного для оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру  поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» утвержден соответствующий перечень имущества состоящий из 26 объектов из них: 3 нежилых здания, 1 рекламный щит и 22 земельных участка.

В нарушение части 4.4. статьи 18 Федерального закона 209-ФЗ, статьи 8 Правил формирования, ведения и обязательного опубликования перечня муниципального имущества, утвержденных Решением Думы от 13.05.2021 № 12 ДГО  состав сведений и форма перечня, утвержденная Постановлением администрации городского округа муниципального образования – «город Тулун» от 15.07.2022 № 1220 не соответствуют составу сведений и форме установленных законодательством.

На сайте администрации городского округа муниципального образования – «город Тулун» http://www.tulunadm.ru/ (Главная > Рубрики > Муниципальное имущество > Поддержка предпринимательства), в соответствии с установленной законодательством формой перечня, размещен перечень муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального образования – «город Тулун», свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) и предназначенного для оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру  поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (далее – Перечень муниципального имущества).

В ходе анализа Перечня муниципального имущества, размещенного на сайте администрации http://www.tulunadm.ru установлено, что изменения в Перечень муниципального имущества, утвержденные Постановлениями администрации городского округа муниципального образования – «город Тулун» от 15.03.2023 №326, 06.05.2024 № 682, 10.04.2025 № 485 в нарушение части 4 статьи 18 Федерального закона 209-ФЗ, статей 3, 8, 11 Правил формирования, ведения и обязательного опубликования перечня муниципального имущества, утвержденных Решением Думы от 13.05.2021  № 12 ДГО,  не внесены в Перечень муниципального имущества.

Статьей 607 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) установлено, что в аренду могут быть переданы земельные участки и другие обособленные природные объекты, предприятия и другие имущественные комплексы, здания, сооружения, оборудование, транспортные средства и другие вещи, которые не теряют своих натуральных свойств в процессе их использования (непотребляемые вещи).

Пунктом 1 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации (далее – ЗК РФ) предусмотрено, что  договор аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, заключается на торгах, проводимых в форме аукциона, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи.

Согласно пункту 14 статьи 39.11 ЗК РФ начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного участка устанавливается по выбору уполномоченного органа в размере ежегодной арендной платы, определенной по результатам рыночной оценки в соответствии с Федеральным законом «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», или в размере не менее полутора процентов кадастровой стоимости такого земельного участка, если результаты государственной кадастровой оценки утверждены не ранее чем за пять лет до даты принятия решения о проведении аукциона.

В соответствии со статьей 42 БК РФ к доходам бюджетов от использования имущества, находящегося в государственной или муниципальной собственности, относятся доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества, за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных, земельных участков и иных объектов недвижимого имущества, находящихся в федеральной собственности, используемых единым институтом развития в жилищной сфере, организацией по развитию туризма в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2008 года № 161-ФЗ «О содействии развитию жилищного строительства, созданию объектов туристской инфраструктуры и иному развитию территорий».

Согласно статье 62 БК РФ неналоговые доходы местных бюджетов формируются в соответствии со статьями 41, 42, 46, 58, 63 и 63.1 настоящего Кодекса, в том числе за счет доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных, - по нормативу 100 процентов.

В 2024 году на основании договора аренды земельного участка № 15-24 от 01.07.2024 МУ «Администрация города Тулуна» предоставлен ООО «Триумф» за плату во временное владение и пользование земельный участок из земель населенных пунктов, расположенный по адресу: Иркутская область, г. Тулун, ул. Советская, 26, кадастровый номер 38:30:011203:384, площадью 144,00 кв. м.

Основанием для заключения Договора является: Протокол № 43-24 от 17.06.2024 открытого аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка.

Срок действия договора: с 01.07.2024 по 31.12.2026.

В нарушение части 4.3. статьи 18 Федерального закона 209-ФЗ срок действия договора составляет 2 года 6 месяцев. ООО «Триумф» заявление об уменьшении срока договора не предоставлялось.

Согласно Протоколу № 43-24 от 17.06.2024 открытый аукцион на право заключения договора аренды земельного участка в электронной форме проводился в соответствии со ст. 39.13 ЗК РФ.

В соответствии с Постановлением администрации городского округа муниципального образования – «город Тулун» от 29.05.2023 № 690 начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного участка (годовая арендная плата) установлена в размере 5% от кадастровой стоимости земельного участка и составила 9 934,70 руб., что соответствует пункту 14 статьи 39.11 ЗК РФ.

По результатам аукциона определен победитель, предложивший наиболее высокий размер ежегодной арендной платы за земельный участок. Годовой размер арендной платы составил 12 020,98 руб.

В соответствии с договором аренды земельного участка № 15-24 от 01.07.2024 арендная плата исчисляется с 01.07.2024, размер годовой арендной платы составляет 12 020,98 руб., внесение арендной платы осуществляется ежеквартально, не позднее 10 числа второго месяца текущего квартала. Первый платеж осуществляется за вычетом задатка, внесенного Арендатором в счет обеспечения участия в аукционе.

Согласно акту сверки платежей по договору аренды № 15-24 от 01.07.2024 предоставленному МУ «Администрация города Тулуна» по состоянию на 04.06.2026 имеется задолженность в размере 98,34 руб., возникшая в результате неполной оплаты в мае 2026.

МУ «Администрация города Тулуна» в адрес ООО «Триумф» направлено уведомление на оплату задолженности от 08.06.2026 № 1226.

В 2025 году заключено два договора аренды земельного участка:

1. Договор аренды земельного участка № 05-25 от 16.06.2025, согласно которому МУ «Администрация города Тулуна» обязуется предоставить за плату во временное владение и пользование ООО «Иволгинский полиграфист» земельный участок, расположенный по адресу: Иркутская область, город Тулун, мкр. Угольщиков, земельный участок 63, кадастровый номер 38:30:011901:9507, площадью 1744,00 кв. м.

Срок действия договора: с 16.06.2025 по 15.12.2027.

В нарушение части 4.3. статьи 18 Федерального закона 209-ФЗ срок действия договора составляет 2 года 6 месяцев. ООО «Иволгинский полиграфист» заявление об уменьшении срока договора не предоставлялось.

Основанием для заключения Договора является: Протокол № 39-25 от 05.06.2025 открытого аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка.

Согласно Протоколу № 39-25 от 05.06.2025 открытый аукцион на право заключения договора аренды земельного участка в электронной форме проводился в соответствии со ст. 39.13 ЗК РФ.

В соответствии с Постановлением администрации городского округа муниципального образования – «город Тулун» от 25.07.2024 № 1134 начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного участка (годовая арендная плата) установлена в размере 1,5% от кадастровой стоимости земельного участка и составила 25 483,50 руб., что соответствует пункту 14 статьи 39.11 ЗК РФ.

По результатам аукциона определен победитель, предложивший наиболее высокий размер ежегодной арендной платы за земельный участок. Годовой размер арендной платы составил 54 789,41 руб.

В соответствии с договором аренды земельного участка № 05-25 от 16.06.2025 арендная плата исчисляется с момента заключения договора и составляет 54 789,41 руб. в год, арендная плата вносится ежеквартально не позднее 10 февраля, 10 мая, 10 августа, 10 ноября. Арендная плата за использование Участка в течение срока договора аренды не изменяется.

Согласно акту сверки платежей по договору аренды № 05-25 от 16.06.2025 предоставленному МУ «Администрация города Тулуна» по состоянию на 04.06.2026 имеется задолженность в размере 52 169,48 руб.

Материалы по взысканию задолженности МУ «Администрация города Тулуна» переданы в суд, что подтверждается Определением Арбитражного суда Иркутской области о принятии искового заявления и рассмотрении дела в порядке упрощенного производства (Дело № А19-11916/2026).

2. Договор аренды земельного участка № 02-25 от 14.03.2025, согласно которому МУ «Администрация города Тулуна» обязуется предоставить за плату во временное владение и пользование Индивидуальному предпринимателю Карих Евгению Юрьевичу земельный участок, расположенный по адресу: Иркутская область, город Тулун, улица Волонтеров, земельный участок 11, кадастровый номер 38:30:011201:2073, площадью 150,00 кв. м.

Земельный участок передан во временное владение и пользование по акту приема-передачи от 14.03.2025.

Согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости лицо, в пользу которого установлены ограничения прав и обременение объекта недвижимости: Карих Евгений Юрьевич.

Основанием для заключения договора является: пп. 10 п. 2 ст. 39.6 Земельного кодекса РФ, так как на участке имеется объект незавершенного строительства.

В соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.6 ЗК РФ договор аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, заключается без проведения торгов в случае предоставления земельного участка, на котором расположены объекты незавершенного строительства, однократно для завершения их строительства собственникам объектов незавершенного строительства в случаях, предусмотренных пунктом 5 настоящей статьи.

Согласно пункту 5 статьи 39.6 ЗК РФ предоставление в аренду без проведения торгов земельного участка, который находится в государственной или муниципальной собственности и на котором расположен объект незавершенного строительства, осуществляется однократно для завершения строительства этого объекта:

1) собственнику объекта незавершенного строительства, право собственности на который приобретено по результатам публичных торгов по продаже этого объекта, изъятого у предыдущего собственника в связи с прекращением действия договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности;

2) собственнику объекта незавершенного строительства, за исключением указанного в подпункте 1 настоящего пункта, в случае, если уполномоченным органом в течение шести месяцев со дня истечения срока действия ранее заключенного договора аренды земельного участка, на котором расположен этот объект, в суд не заявлено требование об изъятии этого объекта путем продажи с публичных торгов либо судом отказано в удовлетворении данного требования или этот объект не был продан с публичных торгов по причине отсутствия лиц, участвовавших в торгах. Предоставление земельного участка в аренду без аукциона в соответствии с настоящим подпунктом допускается при условии, что такой земельный участок не предоставлялся для завершения строительства этого объекта ни одному из предыдущих собственников этого объекта.

Учитывая условия пункта 5 статьи 39.6 ЗК РФ Контрольно-счетная палата города Тулуна считает, что у МУ «Администрация города Тулуна» отсутствовали законные основания для предоставления в аренду без проведения торгов земельного участка, который находится в государственной или муниципальной собственности и на котором расположен объект незавершенного строительства в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.6 ЗК РФ, так как фактически:

- ИП Карих Е.Ю. не является собственником объекта незавершенного строительства, право собственности на который приобретено по результатам публичных торгов по продаже этого объекта, изъятого у предыдущего собственника в связи с прекращением действия договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности;

- условия, установленные подпунктом 2 пункта 5 статьи 39.6 ЗК РФ МУ «Администрация города Тулуна» не выполнены: срок действия ранее заключенного договора аренды земельного участка, на котором расположен объект не истек (договор аренды земельного участка № 26-22 от 10.10.2022 заключен на срок по 09.04.2025, договор аренды земельного участка № 02-25 заключен 14.03.2025 на срок с 10.04.2025 по 09.04.2028), соответственно в течение шести месяцев со дня истечения срока действия ранее заключенного договора аренды земельного участка МУ «Администрация города Тулуна» в суд не заявлено требование об изъятии этого объекта путем продажи с публичных торгов либо судом отказано в удовлетворении данного требования или этот объект не был продан с публичных торгов по причине отсутствия лиц, участвовавших в торгах.

В соответствии с подпунктом 3 пункта 9 главы 2 Порядка и условий предоставления в аренду имущества, включенного в перечень имущества, находящегося в собственности муниципального образования – «город Тулун», свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального Закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (Приложение    № 2 к решению Думы городского округа от 13.05.2021 № 12ДГО) в оказании поддержки должно быть отказано в случае, если ранее в отношении заявителя – субъекта малого и среднего предпринимательства было принято решение об оказании аналогичной поддержки (поддержки, условия оказания которой совпадают, включая форму, вид поддержки и цели ее оказания) и сроки ее оказания не истекли.

Таким образом, по мнению Контрольно-счетной палаты города Тулуна, земельный участок предоставлен в пользование  ИП Карих Е.Ю., на основании договора аренды земельного участка № 02-25 от 14.03.2025, в нарушение подпункта 10 пункта 2 статьи 39.6 ЗК РФ и  Порядка и условий предоставления в аренду имущества, включенного в перечень имущества, находящегося в собственности муниципального образования – «город Тулун», свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального Закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (Приложение    № 2 к решению Думы городского округа от 13.05.2021 № 12 ДГО).

В соответствии с договором аренды земельного участка № 02-25 от 14.03.2025 арендная плата исчисляется с момента заключения договора, арендная плата вносится ежеквартально не позднее 10 февраля, 10 мая, 10 августа, 10 ноября. Размер арендной платы пересматривается ежегодно.

Размер арендной платы в соответствии с расчетом арендной платы к договору аренды № 02-25 от 14.03.2025 в период с 10.04.2025 по 31.12.2025 составил 1 821,86 руб.

Согласно акту сверки платежей по договору аренды № 02-25 от 14.03.2025 предоставленному МУ «Администрация города Тулуна» по состоянию на 04.06.2026 имеется задолженность в размере 3 184,32 руб., оплата задолженности произведена 04.06.2026, что подтверждается чеком по операции от 04.06.2026.

Согласно пояснениям  МУ «Администрация города Тулуна»  № 7201 от 08.06.2026 расчет арендной платы по договору аренды земельного участка № 02-25 от 14.03.2025 произведен в аналогии с Постановлением Правительства Иркутской области от 01.12.2015 № 601-пп «Об утверждении Положения о порядке определения размера арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена», которым установлен порядок определения размера арендной платы за использование земельных участков, находящихся на территории Иркутской области, государственная собственность на которые не разграничена, предоставленных в аренду без торгов.

Однако земельный участок, расположенный по адресу: Иркутская область, город Тулун, улица Волонтеров, земельный участок 11, кадастровый номер 38:30:011201:2073 находится в муниципальной собственности муниципального образования – «город Тулун» и не относится к земельным участкам, государственная собственность на которые не разграничена.

В соответствии с пунктом 3 статьи 39.7 ЗК РФ, если иное не установлено настоящим Кодексом или другими федеральными законами, порядок определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности и предоставленные в аренду без торгов, устанавливается:

1) Правительством Российской Федерации в отношении земельных участков, находящихся в федеральной собственности;

2) органом государственной власти субъекта Российской Федерации в отношении земельных участков, находящихся в собственности субъекта Российской Федерации, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена;

3) органом местного самоуправления в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности.

Таким образом, в нарушение пункта 3 статьи 39.7 ЗК РФ расчет арендной платы по договору аренды земельного участка № 02-25 от 14.03.2025 произведен в соответствии Постановлением Правительства Иркутской области от 01.12.2015 № 601-пп.

В нарушение пункта 3 статьи 39.7 ЗК РФ отсутствует порядок определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности и предоставленные в аренду без торгов.

Фото объекта незавершенного строительства расположенного на земельном участке по адресу: Иркутская область, город Тулун, улица Волонтеров, земельный участок 11, кадастровый номер 38:30:011201:2073, по состоянию на 08.06.2026.

6. Выводы и рекомендации

По результатам контрольного мероприятия «Проверка законного, эффективного и результативного использования бюджетных средств, направленных на реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы «Совершенствование механизмов экономического развития муниципального образования – «город Тулун» за 2024-2025 годы и текущий период 2026 года» установлены следующие нарушения:

1. в нарушение части 2 Постановления администрации муниципального образования – «город Тулун» от 20.08.2013 № 1606 «Об утверждении положения о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ города Тулуна и их формирования и реализации» МУ «Администрация города Тулуна» изменены целевые показатели, с целью улучшение отчетных значений;

2. в нарушение Паспорта подпрограммы "Развитие малого и среднего предпринимательства" МУ «Администрация города Тулуна»  ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы изменены в сторону ежегодного уменьшения на основании Постановления администрации городского округа муниципального образования – «город Тулун» от 06.10.2025 № 1538, что противоречит целям и ожидаемым результатам подпрограммы "Развитие малого и среднего предпринимательства";

3. в нарушение пункта 2.5. статьи 2 муниципального контракта № 45-25 от 19.02.2025 МУ «Администрация города Тулуна» нарушен срок оплаты (количество просроченных дней оплаты – 40), за допущенное нарушение в соответствии с частью 8 статьи 7.30.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ) предусмотрена административная ответственность;

4. в нарушение части 4.3. статьи 18 Федерального закона 209-ФЗ в пункте 7 главы 2 Приложения № 2  к решению Думы городского округа от 13.05.2021 № 12ДГО срок договора аренды земельного участка, включенного в перечень, определяется в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации;

5. в нарушение части 4.4. статьи 18 Федерального закона 209-ФЗ, статьи 8 Правил формирования, ведения и обязательного опубликования перечня муниципального имущества, утвержденных Решением Думы от 13.05.2021 № 12 ДГО  состав сведений и форма перечня, утвержденная Постановлением администрации городского округа муниципального образования – «город Тулун» от 15.07.2022 № 1220 не соответствуют составу сведений и форме установленных законодательством (Приложение № 1 к отчету);

6. в нарушение части 4 статьи 18 Федерального закона 209-ФЗ, статей 3, 8, 11 Правил формирования, ведения и обязательного опубликования перечня муниципального имущества, утвержденных Решением Думы от 13.05.2021  № 12 ДГО изменения утвержденные Постановлениями администрации городского округа муниципального образования – «город Тулун» от 15.03.2023 №326, 06.05.2024 № 682, 10.04.2025 № 485  не внесены в Перечень муниципального имущества;

7. в нарушение части 4.3. статьи 18 Федерального закона 209-ФЗ срок действия договоров аренды земельных участков составляет 2 года 6 месяцев, вместо установленных законодательством – не менее 5 лет;

8.  земельный участок, на основании договора аренды земельного участка № 02-25 от 14.03.2025, предоставлен в пользование в нарушение подпункта 10 пункта 2 статьи 39.6 ЗК РФ и  Порядка и условий предоставления в аренду имущества, включенного в перечень имущества, находящегося в собственности муниципального образования – «город Тулун», свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предусмотренного частью 4 статьи 18  Федерального Закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (Приложение    № 2 к решению Думы городского округа от 13.05.2021 № 12 ДГО);

9. в нарушение пункта 3 статьи 39.7 ЗК РФ расчет арендной платы по договору аренды земельного участка № 02-25 от 14.03.2025 произведен в соответствии Постановлением Правительства Иркутской области от 01.12.2015 № 601-пп, которым установлен порядок определения размера арендной платы за использование земельных участков, находящихся на территории Иркутской области, государственная собственность на которые не разграничена, предоставленных в аренду без торгов.;

10. в нарушение пункта 3 статьи 39.7 ЗК РФ в муниципальном образовании – «город Тулун» отсутствует порядок определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности и предоставленные в аренду без торгов.

На основании вышеизложенного Контрольно-счетная палата города Тулуна рекомендует:

МУ «Администрация города Тулуна»:

1. не допускать изменения целевых показателей, с целью улучшения отчетных значений и достижения положительных показателей муниципальной подпрограммы;

2. привести в соответствие с паспортом подпрограммы целевые показатели, которые направленны на увеличение: количества субъектов МСП, доли среднесписочной численности работников субъектов МСП, количества ярмарок-продаж;

3. внести в план мероприятий проведение исследований результативности влияния муниципальной программы на пополнение доходной части бюджет;

4. не допускать несвоевременной оплаты по муниципальным контрактам во избежание риска дополнительных неэффективных расходов бюджетных средств.

5.  внести поправки в Постановление администрации городского округа муниципального образования – «город Тулун» от 15.07.2022 № 1220 (форма перечня);

6. внести в Перечень муниципального имущества и разместить на официальном сайте перечень с изменениями утвержденными Постановлениями администрации городского округа муниципального образования – «город Тулун» от 15.03.2023 №326, 06.05.2024 № 682, 10.04.2025 № 485;

7. принять меры по устранению нарушения в отношении незаконного заключения договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: Иркутская область, город Тулун, улица Волонтеров, земельный участок 11, кадастровый номер 38:30:011201:2073, площадью 150,00 кв. м.;

8. усилить контроль за своевременностью внесения оплаты по договорам аренды земельных участков;

9. установить в муниципальном образовании – «город Тулун»  порядок определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности и предоставленные в аренду без торгов;

10. рассмотреть вопрос о прекращении, либо изменении подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» начиная с очередного финансового года (например: внести изменения в мероприятия подпрограммы).

Думе города Тулуна:

1.  внести изменения, в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»,  в Порядок и условий предоставления в аренду имущества, включенного в перечень имущества, находящегося в собственности муниципального образования – «город Тулун», свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального Закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (Приложение    № 2 к решению Думы городского округа от 13.05.2021 № 12 ДГО).

Контрольно-счетная палата города Тулуна ожидает информацию о рассмотрении настоящего отчета не позднее 27.07.2026 года.

Председатель

Контрольно-счетной палаты  города Тулуна                                                  Л.В.Калинчук