|  |
| --- |
| **РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ****ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ** |
| **КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ГОРОДА ТУЛУНА** |
|  |
|  |

 Утвержден

распоряжением и.о. председателя КСП г.Тулуна

 от 28.12.2023 № 42-р

город Тулун «27» декабря 2023 года

**Отчет № 5-о**

о результатах проведения контрольного мероприятия «Мониторинг финансирования и обоснованности освоения средств бюджета, выделяемых на реализацию национальных проектов на территории муниципального образования – «город Тулун» за 2022 год»

**1. Основания для проведения контрольного мероприятия:** Федеральный закон от 07.02.2011г № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»; п.1.6 плана деятельности КСП г.Тулуна на 2023 год, утвержденного распоряжением председателя КСП г.Тулуна от 30.12.2022 № 28-р; распоряжение председателя КСП г.Тулуна от 04.12.2023 № 35-р «О проведении контрольного мероприятия».

 **2. Предмет контрольного мероприятия:**

деятельность объекта контроля по исполнению мероприятий при реализации национальных проектов на территории муниципального образования – «город Тулун» за 2022 год;

документы и материалы, необходимые для проведения.

**3. Объект контрольного мероприятия:** Муниципальное учреждение «Администрация городского округа муниципального образования – «город Тулун», муниципальное казенное учреждение «Комитет социальной политики администрации городского округа муниципального образования – «город Тулун».

 **4. Цели контрольного мероприятия:**

Мониторинг финансирования и обоснованности освоения средств бюджета, выделяемых на реализацию национальных проектов на территории муниципального образования - «город Тулун» за 2022 год.

**5.** **Проверяемый период деятельности:** 2022 год.

**6.** **Срок проведения контрольного мероприятия**: с 07.12.2023 года по 18.12.2023 года включительно.

**7.** Настоящий отчет **подготовлен на основании акта** № 5-а от 18.12.2023 года. Муниципальным учреждением «Администрация городского округа муниципального образования – «город Тулун» замечания и пояснения к акту в установленный срок не представлены. Согласно письму Муниципального казённого учреждения «Комитет социальной политики администрации городского округа муниципального образования – «город Тулун» (исх. № 729 от 19.12.2023г.) замечания и пояснения к акту отсутствуют.

 В результате контрольного мероприятия установлено следующее:

 В 2018 году Президент России В.В. Путин подписал [Указ от 07.05.2018г № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»](http://invest.irkobl.ru/upload/download/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%E2%84%96%20204.pdf), в котором были определены следующие национальные цели:

 - осуществление прорывного научно-технологического и социально-экономического развития Российской Федерации;

 увеличения численности населения страны;

 - повышение уровня жизни граждан;

 - создание комфортных условий для их проживания;

 - создание условий и возможностей для самореализации и раскрытия таланта каждого человека.

 Для достижения поставленных в Указе Президента России от 07.05.2018г № 204 целей Правительством России совместно с органами государственной власти субъектов Российской Федерации было разработано 12 национальных проектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Цифровая экономика», «Производительность труда и поддержка занятости» и «Международная кооперация и экспорт».

 В 2020 году с учетом сложившейся в экономике ситуации, а также новых положений Конституции Российской Федерации и накопленного за предыдущий период опыта работы Президентом Российской Федерации принят Указ от 21.07.2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», определивший следующие национальные цели развития Российской Федерации:

а) сохранение населения, здоровье и благополучие людей;

б) возможности для самореализации и развития талантов;

в) комфортная и безопасная среда для жизни;

г) достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство;

д) цифровая трансформация.

 Достижение поставленных национальных целей в Иркутской области обеспечивается, в том числе, путем реализации региональных проектов. Так в Иркутской области в 2022 году осуществлялась реализация 47 региональных проектов (таблица 1).

***Региональные проекты Иркутской области, 2022 год.***

Таблица 1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование национального проекта | Наименование региональных проектов |
| 1 | «Демография» | 1.«Финансовая поддержка семей при рождении детей», 2.«Содействие занятости», 3.«Старшее поколение»», 4.«Укрепление общественного здоровья», 5.«Спорт - норма жизни» |
| 2 | «Жилье и городская среда» | 1.«Жильё», 2.«Формирование комфортной городской среды», 3.«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», 4.«Чистая вода» |
| 3 | «Культура» | 1.«Культурная среда», 2.«Творческие люди», 3.«Цифровая культура» |
| 4 | «Здравоохранение» | 1.«Первичная медико-санитарная помощь», 2. «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», 3. «Борьба с онкологическими заболеваниями», 4. «Детское здравоохранение», 5. «Медицинские кадры», 6. «Цифровой контур здравоохранения», 7. «Развитие экспорта медицинских услуг», 8. «Модернизация первичного звена здравоохранения». |
| 5 | «Образование» | 1. «Современная школа», 2. «Успех каждого ребенка», 3. «Цифровая образовательная среда», 4. «Социальная активность», 5. «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации», 6. «Молодёжь России». |
| 6 | «Производительность труда» | 1. «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятии», 2. «Системные меры по повышению производительности труда» |
| 7 | «Цифровая экономика» | 1. «Информационная инфраструктура», 2 «Кадры для цифровой экономики», 3. «Информационная безопасность», 4. «Цифровые технологии», 5. «Цифровое государственное управление». |
| 8 | «Малое и среднее предпринимательство» | 1. «Поддержка самозанятых», 2. «Предакселерация», 3. «Акселерация субъектов МСП» |
| 9 | «Экология» | 1. «Система обращения с ТКО», 2. «Чистый воздух», 3. «Сохранение озера Байкал», 4. «Сохранение лесов» |
| 10 | «Безопасные качественные дороги» | 1. «Региональная и местная дорожная сеть», 2. «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства», 3. «Безопасность дорожного движения».  |
| 11 | «Международная кооперация и экспорт» | 1. «Экспорт продукции АПК», 2. «Системные меры развития международной кооперации и экспорта» |
| 12 | «Туризм и индустрия гостеприимства» | 1. «Развитие туристической инфраструктуры», 2. «Повышение доступности туристических продуктов (Иркутская область)» |

 Перечнем поручений по итогам заседания наблюдательного совета автономной некоммерческой организации «Россия - страна возможностей», утвержденным Президентом РФ 26.06.2022 № Пр-1117, предусмотрено обеспечить введение должности советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях, предусмотрев обязательное введение такой должности начиная с 2022/23 учебного года в общеобразовательных организациях в 45 субъектах Российской Федерации, начиная с 2023/24 учебного года - в остальных субъектах Российской Федерации.

 На территории муниципального образования – «город Тулун» в 2022 году реализовывалось 4 национальных проекта, в том числе 4 региональных проекта. В рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» реализовывался региональный проект «Формирование комфортной городской среды в Иркутской области»; в рамках национального проекта «Демография» - «Содействие занятости»; в рамках национального проекта «Экология» - «Комплексная система обращения с ТКО»; в рамках национального проекта «Образование» - «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации».

 Согласно данных бюджетной отчетности ф.0503117-нп по состоянию на 01.01.2023 года расходы муниципального образования – «город Тулун» на осуществление мероприятий, направленных на реализацию национальных проектов, за 2022 год составили **113 633,6 тыс.руб.** или 95,0 % от плана, который утвержден в объеме 119 566,8 тыс.руб. (см. таблицу № 2).

 ***Сведения об осуществлении на территории муниципального образования – «город Тулун» мероприятий, направленных на реализацию национальных проектов, за 2022 год***

Таблица № 2

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование национального проекта/наименование федерального проекта | Наименование направления расходов | Наименование регионального проекта | Утверждено в бюджете на 2022 год (тыс.руб.) | Исполнено за 2022 год(тыс.руб.) |
| 1. | **ЖИЛЬЁ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА** (F0000) |  |  | **19 639,5** | **19 639,5** |
| 1.1. | Формирование комфортной городской среды" (00 0 F2 00000) | Реализация программ формирования современной городской среды (55550)  | Формирование комфортной городской среды | 19 639,5в т.ч.федеральный бюджет15 378,1;областной бюджет3 920,4;местный бюджет341,1 | 19 639, 5в т.ч.федеральный бюджет15 378,1;областной бюджет3 920,1;местный бюджет341,1 |
| 2. | **ДЕМОГРАФИЯ** (Р0000) |  |  | **97 183,4** | **91 250, 3** |
| 2.1. | Содействие занятости (00 0 P2 00000)  | Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования (52320) | Содействие занятости | **97 183,4**в т.ч. федеральный бюджет 5 000,0областной бюджет 92 091,2местный бюджет 92,2 | **91 250,3**в т.ч. федеральный бюджет 5 000,0областной бюджет 86 164,1местный бюджет 86,3 |
| 3. | **ЭКОЛОГИЯ**(G0000) |  |  | **1 834,2** | **1 834,2** |
| 3.1 | Комплексная система обращения с ТКО(00 0 G2 00000) | Организация раздельного сбора отходов (52690) | Комплексная система обращения с ТКО | 1 834,2в т.ч. федеральный бюджет 1 755,2областной бюджет 73,1местный бюджет 5,9 | 1 834,2в т.ч. федеральный бюджет 1 755,2областной бюджет 73,1местный бюджет 5,9 |
| 4. | **ОБРАЗОВАНИЕ**(E0000 ) |  |  | **909,7** | **909,6** |
| 4.1 | Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации(00 0 EВ 00000) | Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях (5179F) | Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации | 909,7в т.ч. федеральный бюджет 873,3областной бюджет 36,4 | 909,6в т.ч. федеральный бюджет 873,2областной бюджет 36,4 |
|  | **ИТОГО** |  |  | **119 566,9** | **113 633,6** |

 Объем бюджетных ассигнований, утвержденных главному распорядителю средств местного бюджета МКУ «Комитет социальной политики города Тулуна», составил 909,7 тыс.рублей. Средства предусмотрены по подразделу 0701 «Образование», КВР 612 «Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели».

 Объем бюджетных ассигнований, утвержденных главному распорядителю средств местного бюджета «МУ Администрация города Тулуна», составил 118 657,1 тыс.рублей. Средства предусмотрены по подразделам: 0503 «Благоустройство», КВР 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг» в сумме 19 639,5 тыс. руб.; 0605 «Другие вопросы в области охраны окружающей среды», КВР 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг»; 0701 «Дошкольное образование», КВР 414 «Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности».

 Главным распорядителем средств местного бюджета МКУ «Комитет социальной политики города Тулуна» в рамках реализации национального проекта «Образование» регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» произведено расходов за 2022 год в сумме 909,6 тыс. руб**.** (99,99%) от планового показателя (план 909,7 тыс.руб.) путем предоставления целевой субсидии муниципальным бюджетным образовательным учреждениям города Тулуна на реализацию подпрограммы «Общее и дополнительное образование» муниципальной программы города Тулуна «Образование» на обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях.

Между МКУ «Комитет социальной политики города Тулуна» и муниципальными бюджетными общеобразовательными учреждениями города Тулуна заключены соглашения (таблица 3).

Таблица 3

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование общеобразовательного учреждения города Тулуна | Номер соглашения | Дата соглашения | Сумма соглашения, тыс. руб. |
| 1 | МБОУ СОШ № 1 | 20-2022-083045 | 21.12.2022 | 111,4 |
| 2 | МБОУ СОШ № 2 | 20-2022-084049 | 21.12.2022 | 122,6 |
| 3 | МБОУ СОШ № 4 | 20-2022-084147 | 21.12.2022 | 123,8 |
| 4 | МБОУ СОШ № 6 | 20-2022-084379 | 21.12.2022 | 113,3 |
| 5 | МБОУ СОШ № 7 | 20-2022-084459 | 21.12.2022 | 108,4 |
| 6 | МБОУ СОШ № 19 | 20-2022-085842 | 21.12.2022 | 121,5 |
| 7 | МБОУ СОШ № 20 | 20-2022-085848 | 21.12.2022 | 105,4 |
| 8 | МБОУ СОШ № 25 | 20-2022-085853 | 21.12.2022 | 103,2 |
|  | **ИТОГО** |  |  | **909,6** |

 МКУ «Централизованная бухгалтерия города Тулуна» представлен реестр расходов, произведенных в рамках реализации вышеназванного национального проекта за 2022 год муниципальными общеобразовательными учреждениями города Тулуна, в общей сумме 909,6 тыс.рублей.

 Главным распорядителем средств местного бюджета МУ «Администрация города Тулуна» в рамках реализации национальных проектов произведено расходов за 2022 год в сумме **112 724,0** тыс.рублей.

В рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» произведены расходы по двум мероприятиям муниципальной программы города Тулуна «Формирование современной городской среды»:

 1) по мероприятию «Благоустройство дворовых территорий» расходы составили 14 659,1 тыс.руб., в том числе:

13 877,6 тыс.руб. - благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов № 3, 6 по ул. Кутузова, д. № 15 по ул. Суворова (муниципальный контракт № 249-21 от 10.12.2021 г. заключен с ООО «Сиб-Авто» на сумму 14 385,5 тыс.руб., дополнительным соглашением № 3 от 31.08.2022 г. внесены изменения, цена контракта составила – 13 877,6 тыс.руб. );

273,6 тыс. руб. – приобретение и установка спортивного комплекса на дворовой территории по адресу ул. Суворова, д. № 15 (Муниципальный контракт № 45-22 от 18.02.2022 г. заключен с ООО «Авен-СФО»);

617,0 тыс. руб. – поставка и установка малых архитектурных форм по адресу ул. Кутузова, 3 (Муниципальный контракт № 230-22 от 18.10.2022 г. заключен с ООО «Авен-СФО»);

64,3 тыс. руб. – поставка и установка малых архитектурных форм по адресу ул.Кутузова, 6 (Муниципальный контракт № 238-22 от 24.10.2022 г. заключен с ИП Драчев Евгений Сергеевич);

 2) по мероприятию «Благоустройство общественных территорий» расходы составили 4 980,4 тыс.руб., средства направлены на благоустройство общественной территории – сквера «Аистенок» по ул. Ленина, 3б. (муниципальный контракт № 287-21 от 10.01.2022 г. заключен с ООО «Сиб-Авто»).

Исполнение составило 100%.

В рамках реализации национального проекта «Экология» регионального проекта «Комплексная система обращения с ТКО» произведены расходы по мероприятию «Организация раздельного сбора отходов» подпрограммы «Отходы производства и потребления» муниципальной программы города Тулуна «Охрана окружающей среды» в сумме 1 834,2 тыс.руб.:, в том числе:

464,0 тыс. руб. - на приобретение контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов (Муниципальный контракт № 279-22 от 08.12.2022 заключен с ФКУ ИК-6 ГУФСИН России по Иркутской области);

1 370,2 тыс. руб. - на приобретение контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов (Муниципальный контракт № 257-22 от 17.11.2022 заключен с ИП Рыльков Денис Валерьевич на сумму 1 250,0 тыс. руб., дополнительным соглашением № 1 от 17.11.2022 внесены изменения, цена контракта составила 1 370,2 тыс. руб.)

Исполнение составило 100%.

В рамках национального проекта «Демография» регионального проекта «Содействие занятости» произведены расходы по мероприятию «Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования» подпрограммы «Общее и дополнительное образование» муниципальной программы «Образование» в сумме 91 250,3 тыс. руб. для оплаты аванса по муниципальному контракту № 297-22 от 30.12.2022 на выполнение работ по строительству детского сада на 240 мест в г. Тулун Иркутской области с использованием объекта повторного применения (ул. Ленина 16а), заключенного с ООО «СибСтальСтрой» на общую сумму 346 684,2 тыс.руб.. Согласно муниципального контракта аванс предусмотрен в размере 38% от стоимости первого этапа (стоимость первого этапа составляет 240 132,4 тыс.руб.).

Решением Думы городского округа от 12.12.2022 № 39-ДГО «О внесении изменений в Решение Думы городского округа от 23.12.2021 года № 48-ДГО «О бюджете муниципального образования – «город Тулун» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»» утверждены бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности муниципального образования – «город Тулун» в сумме 97 183,4 тыс. руб., в том числе: за счет средств местного бюджета – 92,2 тыс. руб., за счет средств областного бюджета – 92 081,2 тыс. руб., за счет средств федерального бюджета – 5 000,00 тыс. руб.

Исполнение составило 93,9%.

**Выводы и рекомендации**

 В ходе проведения контрольного мероприятия нарушения и недостатки не выявлены.

Контрольно-счетная палата города Тулуна ожидает информацию о рассмотрении настоящего отчета **не позднее «28» января 2024 года.**

И.о. председателя Контрольно-

счетной палаты города Тулуна Н.Г. Козлова